## İş Programı
İŞ PROGRAMI (GANTT)
Proje
Proje başlangıç tarihi | 2026-11-02
[8 empty] | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
Sıra | İş Kalemi | Başlangıç | Bitiş | Süre (gün) | Ağırlık % | Gerçekleşen % | Ağırlıklı İlerleme
| Örnek — Şantiye kurulumu |  |  |  | 2% | 100%
| Örnek — Hafriyat ve iksa |  |  |  | 8% | 60%
| Örnek — Temel |  |  |  | 15% | 0%
| Örnek — Kaba inşaat |  |  |  | 40% | 0%
| Örnek — İnce işler |  |  |  | 35% | 0%
TOPLAM (ağırlık %100 olmalı)
GENEL İLERLEME (ağırlıklı)
İş programını Excel'de güncellemek yerine: Şantiye Plus'ta iş programı, hakediş ve saha ilerlemesi birbirine bağlı. Ücretsiz deneyin →
Gerçekleşen yüzdesini sahadan ölçülen ilerlemeye göre girin; ağırlıklar toplamı %100 olmalıdır.

## Nasıl Kullanılır
İŞ PROGRAMI — NASIL KULLANILIR?
1. Proje adını ve proje başlangıç tarihini yazın; 26 haftalık takvim başlıkları kendiliğinden oluşur.
2. Örnek kalemleri silip iş kalemlerini sırayla yazın; başlangıç ve bitiş tarihlerini girin. Süre (gün) kendiliğinden hesaplanır.
3. Gantt çubukları, tarih aralığı o haftaya düşen kalemlerde kendiliğinden boyanır.
4. Ağırlık %: her kalemin toplam iş içindeki payı (genellikle maliyet payı). Toplam %100 olmalıdır.
5. Gerçekleşen %: her hafta sahadaki ilerlemeye göre güncelleyin. Genel ilerleme ağırlıklı ortalamadır.
6. Kritik kalemleri (gecikirse projeyi geciktirenler) ayrıca işaretleyin ve haftalık toplantıda gözden geçirin.
Bu işi Excel'de elle tutmak yerine Şantiye Plus'ı ücretsiz deneyin → santiyeplus.com